## ○計算書
インフレスライド額計算書（参考）
○契約日以降に茨城県公共工事設計労務単価表の改定があり、かつ労務費と工事材料の変動額が対象工事額の1.0%を超える場合に請求可能です。 | [14 empty] | 〇計算書の使い方
・黄色のセルにのみ入力してください。（協議開始日が未決定の場合は協議開始日欄を空欄にしてください。）
工事番号 | [6 empty] | 協議開始日 | [7 empty] | ・行が足りない場合には適宜増やしてください。
工 事 名 | [6 empty] | P1（税抜） |  |  |  | ※⑦×α |  |  |  | ①現在の契約数量を入力してください。
工事箇所名 | [6 empty] | P2（税抜） |  |  |  | ※⑧×α |  |  |  | ②基準日における出来形数量を入力してください。
工 期 | [6 empty] | 受発注者負担額（税抜） |  |  |  | ※P1の1% |  |  |  | ③基準日までに変更契約を行っていないが、先行指示されている数量を入力してください。
受 注 者 | [6 empty] | P2－P1（税抜） | [7 empty] | ④自動計算されます。
工事予定価格（税込） | [6 empty] | スライド額（税抜） | [7 empty] | ⑤当初（契約時）の単価を入力してください。
当初請負代金額（税込） | [6 empty] | スライド額（税込） | [7 empty] | ⑥基準日における単価を入力してください。
現請負代金額（税込） | [6 empty] | P1：請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 | [7 empty] | ⑦、⑧自動計算されます。
請負比率（α） | [6 empty] | P2：変動後（基準日）の賃金等を基礎として算出したP1に相当する額
〇参考（積算システムの活用について）※工事発注者向け
工事区分 | 工種 | 種別 | 細別 | 規格 | 単位 | 現契約数量 | 出来形数量 | 変更予定数量 (未契約分) | スライド 対象数量 | 残工事費(当初単価) (円) |  | 残工事費(新単価) (円) |  | 現契約数量 変更予定数量 | ・⑤に入力する共通仮設費、現場管理費、一般管理費等の率計上分は、積算システムにより工事出来高検査調書を作成（④を出来高数量として入力）し、表示される金額を入力してください。なお、③に該当する数量がある場合には、当該設計書を複写し、①＋③の数量を入力した設計書を作成した上で、工事出来高検査調書を作成してください。
[10 empty] | 単価 | 金額 | 単価 | 金額
[6 empty] | ① | ② | ③ | ④=①-②+③ | ⑤ | ④×⑤ | ⑥ | ④×⑥ | ①+③
[9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | ・⑥に入力する共通仮設費、現場管理費、一般管理費等の率計上分は、当該設計書を複写及び基準日の単価適用日を選択（登録単価等は新単価にしてください）し、①＋③の数量を入力した設計書を作成した上で、工事出来高検査調書を作成（④を出来高数量として入力）し、表示される金額を入力してください。
[9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
直接工事費計 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 | － | 0 | －
[9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
共通仮設費計 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 | － | 0 | －
純工事費 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 | － | 0 | －
| 現場管理費 | － | － | － | 式 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 1
工事原価 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 | － | 0 | －
| 一般管理費等 | （契約保障費用含む） | － | － | 式 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 1
工事価格 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | ⑦ | 0 | ⑧ | 0 | －

## 計算例
インフレスライド額計算書（参考）
○契約日以降に茨城県公共工事設計労務単価表の改定があり、かつ労務費と工事材料の変動額が対象工事額の1.0%を超える場合に請求可能です。 | [14 empty] | 〇計算書の使い方
・黄色のセルにのみ入力してください。（協議開始日が未決定の場合は協議開始日欄を空欄にしてください。）
工事番号 |  | 〇〇国補地道第〇〇-〇〇-〇〇〇-〇-〇〇〇号 外 |  |  |  |  | 協議開始日 |  | 令和〇年〇月〇日 | [5 empty] | ・行が足りない場合には適宜増やしてください。
工 事 名 |  | 道路改良舗装工事 |  |  |  |  | P1（税抜） |  | 29160000 |  | ※⑦×α |  |  |  | ①現在の契約数量を入力してください。
工事箇所名 |  | 主要地方道〇〇線（〇〇市〇〇地内） |  |  |  |  | P2（税抜） |  | 29930000 |  | ※⑧×α |  |  |  | ②基準日における出来形数量を入力してください。
工 期 |  | 令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日 |  |  |  |  | 受発注者負担額（税抜） |  | 291600 |  | ※P1の1% |  |  |  | ③基準日までに変更契約を行っていないが、先行指示されている数量を入力してください。
受 注 者 |  | ㈱〇〇建設 |  |  |  |  | P2－P1（税抜） |  | 770000 |  | ※受発注者負担額を超えるため適用可 |  |  |  | ④自動計算されます。
工事予定価格（税込） |  | 66968000 |  |  |  |  | スライド額（税抜） |  | 470000 | [5 empty] | ⑤当初（契約時）の単価を入力してください。
当初請負代金額（税込） |  | 64350000 |  |  |  |  | スライド額（税込） |  | 517000 | [5 empty] | ⑥基準日における単価を入力してください。
現請負代金額（税込） |  | 64350000 |  |  |  |  | P1：請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 | [7 empty] | ⑦、⑧自動計算されます。
請負比率（α） |  | 0.96091 |  |  |  |  | P2：変動後（基準日）の賃金等を基礎として算出したP1に相当する額
〇参考（積算システムの活用について）※工事発注者向け
工事区分 | 工種 | 種別 | 細別 | 規格 | 単位 | 現契約数量 | 出来形数量 | 変更予定数量 (未契約分) | スライド 対象数量 | 残工事費(当初単価) (円) |  | 残工事費(新単価) (円) |  | 現契約数量 変更予定数量 | ・⑤に入力する共通仮設費、現場管理費、一般管理費等の率計上分は、積算システムにより工事出来高検査調書を作成（④を出来高数量として入力）し、表示される金額を入力してください。なお、③に該当する数量がある場合には、当該設計書を複写し、①＋③の数量を入力した設計書を作成した上で、工事出来高検査調書を作成してください。
[10 empty] | 単価 | 金額 | 単価 | 金額
[6 empty] | ① | ② | ③ | ④=①-②+③ | ⑤ | ④×⑤ | ⑥ | ④×⑥ | ①+③
道路改良 | 道路土工 | 掘削工 | 掘削 |  | m3 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 300 | 0 | 310 | 0 | 3000
|  | 残土処理工 | 土砂等運搬 | L=15.5km以下 | m3 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2060 | 0 | 3000 | ・⑥に入力する共通仮設費、現場管理費、一般管理費等の率計上分は、当該設計書を複写及び基準日の単価適用日を選択（登録単価等は新単価にしてください）し、①＋③の数量を入力した設計書を作成した上で、工事出来高検査調書を作成（④を出来高数量として入力）し、表示される金額を入力してください。
舗装 | 舗装工 | アスファルト舗装工 | 下層路盤 | t=30cm | m2 | 5000 | 2000 | 100 | 3100 | 1200 | 3720000 | 1240 | 3844000 | 5100
|  |  | 上層路盤 | t=15cm | m2 | 5000 | 2000 | 100 | 3100 | 800 | 2480000 | 820 | 2542000 | 5100
|  |  | 基層 | t=5cm | m2 | 5000 | 2000 | 100 | 3100 | 1800 | 5580000 | 1850 | 5735000 | 5100
|  |  | 表層 | t=5cm | m2 | 5000 | 2000 | 100 | 3100 | 1700 | 5270000 | 1750 | 5425000 | 5100
直接工事費計 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 17050000 | － | 17546000 | －
共通仮設 | （率計上分） | － | － | － | 式 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2200000 | 2200000 | 2300000 | 2300000 | 1
| （積上分） | 準備費 | 木根等処分費 | 運搬費 | 式 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50000 | 50000 | 51000 | 51000 | 1
|  |  |  | 処分費 | 式 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50000 | 50000 | 51000 | 51000 | 1
共通仮設費計 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 2300000 | － | 2402000 | －
純工事費 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 19350000 | － | 19948000 | －
| 現場管理費 | － | － | － | 式 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6000000 | 6000000 | 6100000 | 6100000 | 1
工事原価 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 25350000 | － | 26048000 | －
| 一般管理費等 | （契約保障費用含む） | － | － | 式 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5000000 | 5000000 | 5100000 | 5100000 | 1
工事価格 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | ⑦ | 30350000 | ⑧ | 31148000 | －

## 【参考】実施フロー
※様式はマニュアル等を参照してください